Календарный план реализации проекта «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного и патриотического воспитания в ДОО»

| - № п/п | - Дата начала | - Дата окончания | - Цель этапа | - Перечень действий | - Содержание и методы деятельности | - Необходимые условия для реализации действий | - Прогнозируемые результаты реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-ый год (этап) реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 22.08.2023 | - 31.08.2023 | - Подготовка к реализации проекта | Разработка и оформление нормативно-правовой базы по реализации проекта | - Формирование банка данных | Присуждение статуса региональной инновационной площадки | - Внедрение в систему ДОО духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников на основе традиций российского казачества |
| - 2. | - 07.09.2023 | - 07.09.2023 | - Формирование команды, обеспечивающей реализацию проекта | - Постановка целей и задач перед коллективом дошкольной образовательной организации и ознакомление с планом мероприятий Проекта («дорожной картой») | - Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию проекта | - Проведение общего собрания работников | - Мотивация коллектива на предстоящую инновационную деятельность |
| - 2-ой год (этап) реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Создание методического обеспечения | - Подготовка и разработка методических материалов по теме Проекта | - Создание методической копилки, базы знаний по духовно-нравственному и патриотическому направлению | - Изучение нормативно-правовой документации и передового опыта по данному направлению | - Наличие методических материалов |
| - 2. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Дессименация опыта работы | - Распространение опыта работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников | - Проведение мероприятий по распространению опыта работы посредством работы стажировочной площадки, районных семинаров-практикумов, мастер-классов, размещение информации на официальном сайте МБДОУ и в соцсетях. | - Организация проведения семинаров, мастер-классов, участия в вебинарах, размещение информации в соцсетях | - Публикация материалов, открытые мероприятия |
| - 3. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Апробация реализации проекта | - Реализация авторской программы по духовно-нравственному и патриотическому направлению с казачьим компонентом «Обские казачата», программ по дополнительному образованию | - Проведение с детьми старшего дошкольного возраста занятий, экскурсий, бесед, сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных казачьих игр, развлечений, праздников и других мероприятий, занятий по дополнительному образованию. | - Создание материально-технического и кадрового обеспечения | - Реализация мероприятий с детьми дошкольного возраста по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию |
| - 4. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Привлечение к сотрудничеству родителей | - Вовлечение родителей в совместную деятельность ребёнка и взрослого | - Проектная деятельность, организация и проведение экскурсий, мероприятий, участие в конкурсах, выставках. | - Мотивация родителей к реализации проекта | - Привлечение родителей к мероприятиям по воспитанию у дошкольников духовных и нравственных качеств |
| - 5. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Повышение профессиональной компетентности | - Реализация различных мероприятий повышения педагогической компетентности педагогических работников по теме Проекта | - Обучающие семинары, вебинары, практикумы, педсоветы, мастер-классы, курсы повышения квалификации | - Финансовое обеспечение | - Овладение компетенциями по реализации духовно-нравственного компонента |
| - 6. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Привлечение к сотрудничеству социальных партнёров | - Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников | Совместная деятельность по проведению мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста: занятия, беседы, игры с кураторами от казачьего общества; - участие в районном сборе общественного молодежного движения ХМАО – Югры «Казачий дозор»; проведение общеказачьего воинского праздника, праздника «День российского казачества», праздника «День Сибирского казачьего войска»; участие в мероприятиях: «Шермиции на Оби», «Казаки мы - хоть куда» (Посвящение в казачата) и других мероприятий | - Предоставление материально-технической базы для проведения совместных мероприятий | - Привлечение социальных партнёров к мероприятиям по воспитанию у дошкольников духовных и нравственных качеств |
| - 7. | - 01.10.2023 | - 31.08.2025 | - Создание материально-технических условий реализации проекта | - Обогащение предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ по данному направлению | - Обогащение мини-музея казачьего быта, создание сборников «Казачьи сказки», «Казачьи подвижные игры», «Казачья трапеза», лэпбука «Казачья хата», картотеки «Казачьи игры», изготовление альбомов «Казачья кухня», «Народные казачьи игры», «Одежда сибирских казаков», «Православные праздники», оформление стенда «Быт и жилище казаков» и др. | - Финансовое обеспечение, грантовая поддержка | Созданы условия осуществления ресурсного обеспечения реализа- ции проекта |
| - 3-ий год (этап) реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 01.09.2023 | - 30.09.2025 | - Проведение мониторинга реализации проекта | - Анализ полученных результатов по итогам реализации Проекта и соотнесение их с поставленными задачами | - Подведение итогов и обобщение опыта работы | - Создание рабочей группы по подведению итогов реализации проекта | - Публикация аналитических материалов |
| - 2. | - 01.10.2025 | - 31.10.2025 | - Обобщение и распространение опыта | - Представление результатов реализации Проекта на педагогическом часе, на официальном сайте МБДОУ | - Аналитическая справка о реализованных мероприятиях в рамках Проекта | - Наличие официального сайте, страницы в соцсетях | - Публичные отчеты о проделанной работе |