Департамент образования и науки

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка»**

**Отчет**

о работе по реализации инновационного проекта (программы)

«Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного и патриотического воспитания в ДОО»

*(тема инновационного проекта(программы))*

за 2024–2025 учебный год

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора

(*направление деятельности региональной инновационной площадки, согласно приказам Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*

*от 11.07.2022 № 10-П-1426, от 14.08.2018 № 1120)*

**Содержание**

[I. Общие сведения об образовательной организации 3](#_Toc4164)

[II. Сведения о реализации проекта за отчетный период](#_Toc21761) 7

[2.1. Реализация программных мероприятий региональной инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком](#_Toc3272) .7

[2.2. Организации-партнеры при реализации инновационного проекта за отчетный период](#_Toc1258) 25

[2.3. Управление инновационной деятельностью](#_Toc27088) 27

*[2.3.1. Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности за отчетный период](#_Toc4142)*27

*[2.3.2. Система внутрифирменного повышения квалификации педагогических и руководящих работников, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом](#_Toc10002)*29

[2.4. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности](#_Toc26844) 30

*[2.4.1. Полученные инновационные продукты](#_Toc25293)*30

*[2.4.2. Описание текущей актуальности продуктов](#_Toc32503)*36

[2.5. Достигнутые внешние эффекты 36](#_Toc29877)6

[2.6. Список публикаций за 2024-2025 учебный год](#_Toc15418) 37

[2.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной инновационной площадки за 2024-2025 учебный год](#_Toc5407) 38

[2.8. Транслируемость результатов инновационного проекта (программы), осуществляемого в рамках деятельности региональной инновационной площадки](#_Toc16132) 39

*[2.8.1. Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)](#_Toc6857)*39

*[2.8.2. Представление опыта работы региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта (программы) на региональных, федеральных научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)](#_Toc21901)*39

[2.9. Анализ результатов реализации инновационного проекта (программы)](#_Toc27574) 40

[2.10. Выявленные затруднения и проблемы, возникшие в процессе осуществления инновационной деятельности и пути их решения (формы, способы)](#_Toc978) 40

[2.11. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы), достигнутых за отчетный период](#_Toc25063) 40

[III. Задачи, план мероприятий по реализации инновационного проекта (программы)](#_Toc29150) [на 2024-2025 учебный год\*](#_Toc11013) 40

**I. Общие сведения об образовательной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование | Октябрьский район |
| 2. | Населенный пункт (указать полностью) | Городское поселение Приобье |
| 3. | Полное наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка» |
| 4. | Место нахождения образовательной организации (*юридический адрес*) | 628126, мкр. Газовиков, 24 «А», п. Приобье, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО-Югра |
| 5. | Место нахождения образовательной организации (*фактический адрес*) | 628126, мкр. Газовиков, 24 «А», п. Приобье, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО-Югра |
| 6. | Адрес официального сайта образовательной организации | https://severyanochka-priobe86.gosuslugi.ru |
| 7. | Электронная почта образовательной организации | nord-priob@yandex.ru |
| 8. | Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Корякова Елена Викторовна |
| 9. | Электронная почта и контактные телефоны руководителя образовательной организации | [nord-priob@yandex.ru,](mailto:nord-priob@yandex.ru,) 83467832672 |
| 10. | Ф.И.О. лица, ответственного за заполнение отчетной формы (ответственное за организацию инновационной деятельности) | Фриз Марина Александровна |
| 11. | Электронная почта и контактные телефоны лица, ответственного за заполнение отчетной формы (ответственное за организацию инновационной деятельности) | [nord-priob@yandex.ru](mailto:nord-priob@yandex.ru), тел. 83467832672 |
| 12. | Кадровое обеспечение реализации инновационного проекта (программы) | Табличный тип данных\* |
| 13. | Практическая значимость инновационного проекта (программы) | Значимость реализации Проекта заключается в воспитании преданного Родине патриота, духовно богатого и высоконравственного гражданина Российской Федерации, хранящего семейные ценности.  Открытие групп казачьей направленности на базе МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – значимое событие. ДОО достойно представляет свои инновации по созданию условий духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе казачьей культуры, их традиций и быта на различных уровнях. |
| 14. | Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал) проекта | Реализация Проекта позволяет педагогам дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций Октябрьского района повышать компетентность по реализации казачьего компонента в воспитательно-образовательном процессе, обогащать предметно-развивающую пространственную среду и активно ее использовать в воспитательно-образовательной деятельности.  Инновационный потенциал проекта - приобщение родителей нашей дошкольной организации и всей родительской общественности муниципалитета к формированию представлений о культуре, традициях и жизни российских казаков.  Осуществляется тесное взаимодействие с социальными партнерами по созданию условий для формирования духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию дошкольников на основе историко-культурных традиций российского казачества. |

**\*Кадровое обеспечение реализации инновационного проекта (программы)** (п. 11)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО специалиста | Должность | Квалификационная категория (ученая степень (при наличии) | Стаж педагогической деятельности | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года | Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта (программы) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Корякова  Елена  Викторовна | Заведующий | Не имеет | 14 лет | Не имеет | Руководитель проекта |
| 2. | Фриз  Марина Александровна | Заместитель заведующего по ВМР | Не имеет | 4 года | Не имеет | Руководитель проектной группы |
| 3. | Березовская Татьяна Николаевна | Воспитатель | Высшая категория | 15 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 4. | Вартаньянц  Лариса  Николаевна | Воспитатель | I категория | 21 год | Не имеет | Член рабочей группы |
| 5. | Голубева  Татьяна Николаевна | Учитель-логопед | Без категории | 2 года | Не имеет | Член рабочей группы |
| 6. | Исмагилова Гульнара Мансуровна | Педагог-психолог | Соответствие занимаемой должности | 22 года | Не имеет | Член рабочей группы |
| 7. | Кантышева  Ирина  Николаевна | Воспитатель | I категория | 16 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 8. | Курганова  Анна  Сергеевна | Воспитатель | I категория | 17 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 9. | Немыкина  Ирина  Ивановна | Воспитатель | Высшая | 19 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 10. | Логачева  Альбина Александровна | Воспитатель | Соответствие занимаемой должности | 3 года | Не имеет | Член рабочей группы |
| 11. | Прокопенко Наталья Владимировна | Музыкальный руководитель | Высшая категория | 43 года | Не имеет | Член рабочей группы |
| 12. | Рожкова  Анна  Валерьевна | Воспитатель | Высшая категория | 13 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 13. | Саукова  Анастасия Александровна | Инструктор по физической культуре | Соответствие занимаемой должности | 9 месяцев | Не имеет | Член рабочей группы |
| 14. | Стоянова  Наталья Александровна | Воспитатель | Соответствие занимаемой должности | 16 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 15. | Соловьева Вероника Александровна | Воспитатель | Соответствие занимаемой должности | 6 лет | Не имеет | Член рабочей группы |
| 16. | Цеге Елена Анатольевна | Воспитатель | Высшая категория | 21 год | Не имеет | Член рабочей группы |
| 17. | Чайковская  Оксана Александровна | Педагог дополнительного образования | Без категории | 9 лет | Не имеет | Член рабочей группы |

**II. Сведения о реализации проекта за отчетный период**

**2.1. Реализация программных мероприятий региональной инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий в соответствии с календарным планом-графиком | Срок (период) выполнения | Цель мероприятия | Описание основных результатов реализации мероприятия | Количество участников | | Ссылка на информацию  о мероприятии | Примечание |
| педагогов | обучающихся |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Подготовка и разработка методических материалов по теме Проекта** | 02.09.2024 -31.05.2025 | Создание методического обеспечения | Проект «Казачьи ремёсла и сельское хозяйство: традиции и быт» | 1 | 15 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Proekt_kazachi_remesla_i_selskoe_hozyaystvo.pdf> |  |
| 02.09.2024-14.03.2025 | Проект «Конь - верный друг и помощник казака» | 2 | 21 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Proekt_kon_vernyy_drug.pdf> |  |
| **2.** | **Распространение опыта работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников размещение информации на официальном сайте МБДОУ и в соцсетях** | 30.08.2024 | Дессиминация опыта работы | Выставка «Методическая служба - эффективная форма непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов Октябрьского района» в рамках августовского совещания педагогических работников Октябрьского района | 1 | 0 | <https://vk.com/wall-216174695_759> |  |
| 27.03.2025 | Межмуниципальный семинар-практикум «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации» | 14 | 3 | <https://vk.com/wall-216174695_1241>  <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/blagodarstvennye_pisma_seminar.pdf> |  |
|  |  | 02.09.2024 -31.05.2025 |  | Размещение информации о деятельности РИП на официальном сайте МБДОУ и в соцсетях | 15 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/innovatsionnaya-deyatelnost/#text-block-5>  <https://vk.com/public216174695> |  |
| **3.** | **Реализация авторской программы по духовно-нравственному и патриотическому направлению с казачьим компонентом «Обские казачата», программ по дополнительному образованию** | 06.08.2024 | Проведение занятий, экскурсий, бесед, сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных казачьих игр, развлечений, праздников и других мероприятий, занятий по дополнительному образованию | Мероприятие ко Дню памяти Ермака Тимофеевича | 3 | 31 | <https://vk.com/wall-216174695_730> |  |
| 22.08.2024 | Мероприятие ко Дню Государственного флага России | 3 | 20 | <https://vk.com/wall-216174695_727> |  |
| 29.08.2024 | Занятие с просмотром презентации «Жизнь и труд казаков» | 1 | 13 | https://vk.com/wall-216174695\_741 |  |
| 30.08.2024 | Интерактивная игра «Культура и быт казачества» | 1 | 8 | https://vk.com/wall-216174695\_742 |  |
| 15.07.2024-22.08 2024 | Окружная акция «Мой флаг - моя Россия» | 1 | 17 | <https://vk.com/wall-216174695_735> |  |
| 02.09.2024 | Праздник «День Российского казачества» | 2 | 25 | <https://vk.com/wall-216174695_755> |  |
| 09.09.2024-16.09.2024 | Конкурс-выставка рисунков  «Казачий край» | 0 | 16 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/konkurs_risunkov_Kazachiy_kray.pdf>  <https://vk.com/wall-216174695_768> |  |
| 19.09.2024 | Экскурсия в Храм праведного Симеона Верхотурского | 1 | 18 | <https://vk.com/wall-216174695_763> |  |
| 23.09.2024 | Экскурсия и мастер-класс «Подкова» в МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» | 1 | 14 | https://vk.com/wall-216174695\_766 |  |
| 27.09.2024 | Экскурсия в Храм праведного Симеона Верхотурского | 1 | 10 | <https://vk.com/wall-216174695_773> |  |
| 11.10.2024 | Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» | 3 | 15 | <https://vk.com/wall-216174695_784> |  |
| 31.10.2024 | Встреча с начальником штаба станицы Ермаковская Осокиным С.В и казаком станицы Чайниковым Э.Л. | 1 | 10 | <https://vk.com/wall-216174695_814> |  |
| 04.12.2024 | Беседа с детьми к празднику «День матери казачки» | 2 | 12 | <https://vk.com/wall-216174695_864> |  |
| 05.12.2024 | Экскурсия в мастерскую Храма праведного Симеона Верхотурского | 2 | 15 | <https://vk.com/wall-216174695_849> |  |
| 19.12.2024 | Праздник «День Сибирского казачьего войска» | 2 | 30 | <https://vk.com/wall-216174695_875>  https://vk.com/wall-216174695\_874 |  |
| 14.01.2025 | Мероприятие «Рождественские колядки» | 2 | 24 | <https://vk.com/wall-216174695_922> |  |
| 17.01.2025-19.01.2025 | Мероприятия, в честь праздника Крещение Господне | 1 | 13 | <https://vk.com/wall-216174695_950> |  |
| 20.01.2025- 24.01.2025 | Тематическая неделя «Казачий край» | 5 | 31 | <https://vk.com/wall-216174695_993> |  |
| 20.01.2025-24.01.2025 | Конкурс-выставка поделок  «Казачий край» | 2 | 24 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Konkurs_podelok_Kazachiy_kray.pdf>  <https://vk.com/wall-216174695_979> |  |
| 21.01.2025 | Занятие по ознакомлению детей с гончарным делом | 1 | 13 | <https://vk.com/wall-216174695_959> |  |
| 11.02.2025 | Клубный час «Традиции и обычаи казаков» | 5 | 25 | <https://vk.com/wall-216174695_1080> |  |
| 18.02.2025-14.03.2025 | VIII Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Году Защитника Отечества в России и Году исторического наследия в ХМАО-Югре | 0 | 6 | <https://vk.com/wall-216174695_1317> |  |
| 22.03.2025 | Экскурсия «Особенности ухода за лошадями и традиции казачьего уклада» | 1 | 7 | <https://vk.com/wall-216174695_1205> |  |
| 22.03.2025 | Экскурсия в Центр развития конного спорта «Алькор» | 2 | 13 | <https://vk.com/wall-216174695_1211> |  |
| 10.04.2025-16.05.2025 | Районный смотр-конкурс песни и строя «Мы - юные защитники» | 0 | 11 | <https://vk.com/wall-216174695_1446> |  |
| 11.04.2025 | VIII Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Году Защитника Отечества в России и Году исторического наследия в ХМАО-Югре | 0 | 4 | <https://vk.com/wall-216174695_1317> |  |
| 12.04.2025 | Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025» | 2 | 34 | <https://vk.com/wall-216174695_1286> |  |
| 21.04.2025 | Праздник «Пасха» | 2 | 16 | <https://vk.com/wall-216174695_1322> |  |
| 29.04.2025 | Конкурс чтецов «Казачий край» | 0 | 4 | <https://vk.com/wall-216174695_1375> |  |
| 06.05.2025 | Праздник «День Победы» | 2 | 27 | <https://vk.com/wall-216174695_1405> |  |
| 29.05.2025 | День открытых дверей «Работа группы казачьей направленности» | 4 | 7 | <https://vk.com/wall-216174695_1470> |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа  «Юная казачка» | 1 | 14 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_6.html> |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа «Эх, казачата!» | 1 | 40 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_10.html> |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы строевой подготовки и фланкировка» | 1 | 39 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_5.html> |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы физической подготовки с элементами рукопашного боя» | 1 | 21 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/rukopashnyy_boy_5-6_let.pdf>  <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/rukopashnyy_boy_6-7_let.pdf> |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа «ТанцСтар» | 1 | 40 | [/netcat\_files/userfiles/TANTs-START\_24-25\_gg.pdf](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/TANTs-START_24-25_gg.pdf) |  |
| 02.09.2024 -31.05.2025 | Дополнительная общеразвивающая программа «Королевская пешечка» | 1 | 40 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/KOROLEVSKAYa_PEShEChKA_2023-2024.pdf> |  |
| **4.** | **Вовлечение родителей в совместную деятельность ребёнка и взрослого** | 01.09.2024 -31.05.2025 | Привлечение к сотрудничеству родителей | Проект «Казачьи ремёсла и сельское хозяйство: традиции и быт» | 1 | 15 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Proekt_kazachi_remesla_i_selskoe_hozyaystvo.pdf> |  |
| 02.09.2024-14.03.2025 | Проект «Конь - верный друг и помощник казака» | 2 | 21 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Proekt_kon_vernyy_drug.pdf> |  |
| 09.09.2024-16.09.2024 | Конкурс-выставка рисунков  «Казачий край» | 0 | 16 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/konkurs_risunkov_Kazachiy_kray.pdf> |  |
| 17.01.2025-19.01.2025 | Мероприятия, в честь праздника Крещение Господне | 1 | 13 | <https://vk.com/wall-216174695_950> |  |
| 22.01.2025-24.01.2025 | Конкурс-выставка поделок  «Казачий край» | 1 | 22 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Konkurs_podelok_Kazachiy_kray.pdf>  <https://vk.com/wall-216174695_979> |  |
| 21.02.2025 | Спортивный праздник «Папа – самый лучший у меня» | 2 | 15 | <https://vk.com/wall-216174695_1100> |  |
| 14.04.2025-18.04.2025 | Творческий конкурс «Пасхальные фантазии» | 3 | 27 | <https://vk.com/wall-216174695_1321> |  |
| **5.** | **Реализация мероприятий повышения компетенции родителей по теме инновационной деятельности** | 05.02.2025 | Повышение уровня осведомлённости и компетенции родителей относительно традиций и культуры российского казачества | Мастер-класс «Использование казачьих игр в нравственно-патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста» | 1 | 0 | <https://vk.com/wall-216174695_1029> |  |
| **6.** | **Реализация различных мероприятий повышения компетентности педагогических работников по инновационной деятельности** | 01.09.2024 -31.05.2025 | Повышение профессиональной компетентности, п**овышение квалификации** | Реализация мероприятий плана работы методического объединения | 9 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/24-25_G_Plan_metodicheskogo_obedeniya_po_duhovno-nravstvennomu_napravleniyu1.pdf> |  |
| 04.12.2024-07.12.2024 | «Казачий диктант 2024» | 2 | 0 | [ссылка](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/kazachiy_diktant.doc) |  |
| 17.10.2024 | Круглый стол «Работа с семьей по организации духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» | 13 | 0 |  |  |
| 25.11.2024-14.12.2024 | «Формы и методы воспитания и обучения обучающихся образовательных учреждений по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» | 1 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/kursy_po_duhovno-nravstvennomu_napravleniyu_Tsege_EA.jpg> |  |
| 10.12.2024 | **«Организация воспитательного и образовательного процесса в группах казачьей направленности в ДОО»** | 1 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Kursy_po_kazachestvu_Tsege_E.A..pdf> |  |
| 16.01.2025 | Консультация «Развитие духовно-нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством социального партнерства» | 14 | 0 |  |  |
| 06.02.2025 | Консультация «Лэпбук как средство формирования нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста» | 13 | 0 |  |  |
| **7.** | **Участие в конкурсах различных уровней** | 21.08.2024 | Продвижение инновационного опыта и формирование среды для творческого взаимодействия педагогов | Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», номинация: Лучший музейный уголок (мини-музей) в ДОУ «Хата казака» | 1 | 0 |  |  |
| 27.08.2024,  04.10.2024,  16.10.2024, 05.01.2025 | Национальный конкурс «Педагогическая лига: российское казачество на каждом уроке» | 2 | 0 | [ссылка](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/pedagogicheskaya_liga.doc) |  |
| 15.05.2024-31.10.2024 | Всероссийский конкурс творческих проектов «Живая традиция», номинация «Музей и поисковая работа» | 1 | 0 | [ссылка](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Chaykovskaya_Oxana_Alexandrovna.pdf) |  |
| 01.11.2024-28.02.2025 | VIII Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка» | 0 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/contest_diploma_571441.pdf> |  |
| 01.03.2024-20.09.2024 | Всероссийский конкурс Всероссийского казачьего общества на звание «Лучшая казачья дошкольная организация (детский сад)» в 2024 году | 4 | 17 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Sertifikat_31_241230_232302.jpg>  <https://vk.com/wall-216174695_724> |  |
| 17.12.2024-13.04.2025 | Всероссийская муниципальная премия «Служение» | 6 | 37 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/blagodarnost_Sluzhenie.pdf> |  |
| 15.02.2024-31.08.2024 | Всероссийский конкурс «Во славу Отечества!» | 4 | 25 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/3_Prikaz_o_nagrazhdenii_Vo_slavu_Otechestva_2024_250128_164803.pdf>  <https://vk.com/wall-216174695_799>  <https://vk.com/wall-216174695_798> |  |
| 26.05.2025 | Всероссийский конкурс педагогического мастерства, посвящённого Дням  воинской славы России «Вспомним героический подвиг народа» | 2 | 0 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/diplom_pobeditelya_konkursa_pedmasterstva.pdf> |  |
| 02.06.2025 | Международный  Конкурс профессионального мастерства для педагогов «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ» | 1 | 0 |  |  |
| **8.** | **Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников** | 02.09.2024 | Привлечение к сотрудничеству социальных партнёров | Праздник «День Российского казачества» | 2 | 25 | <https://vk.com/wall-216174695_755> |  |
| 19.09.2024 | Экскурсия в Храм праведного Симеона Верхотурского | 1 | 18 | <https://vk.com/wall-216174695_763> |  |
| 27.09.2024 | Экскурсия в Храм праведного Симеона Верхотурского | 1 | 10 | <https://vk.com/wall-216174695_773> |  |
| 23.09.2024 | Экскурсия и мастер-класс «Подкова» в МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» | 1 | 14 | https://vk.com/wall-216174695\_766 |  |
| 28.10-01.11.2024 | Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской | 2 | 13 | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/20250208_185942_1.jpg>  <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/20250208_185959.jpg>  <https://vk.com/wall-216174695_811> |  |
| 31.10.2024 | Встреча с начальником штаба станицы Ермаковская Осокиным С.В и казаком станицы Чайниковым Э.Л. | 1 | 10 | <https://vk.com/wall-216174695_814> |  |
| 05.12.2024 | Экскурсия в мастерскую Храма праведного Симеона Верхотурского | 2 | 15 | <https://vk.com/wall-216174695_849> |  |
| 17.01.2025 | Спектакль  «Голубая стрела» | 2 | 17 | <https://vk.com/wall-216174695_934> |  |
| 21.01.2025 | Занятие по ознакомлению детей с гончарным делом | 1 | 13 | <https://vk.com/wall-216174695_959> |  |
| 03.02.2025 | Экскурсия в военно – ориентированный спортивный клуб «Сталкер» | 2 | 24 | <https://vk.com/wall-216174695_1014> |  |
| 18.02.2025-14.03.2025 | VIII Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Году Защитника Отечества в России и Году исторического наследия в ХМАО-Югре | 0 | 6 | <https://vk.com/wall-216174695_1317> |  |
| 19.02.2025 | Районный кадетский Бал «Виват, кадет!» | 1 | 8 | <https://vk.com/wall-216174695_1119> |  |
| 22.02.2025 | Открытый районный театральный фестиваль «Поклонимся великим тем годам…» | 5 | 11 | <https://vk.com/wall-216174695_1125> |  |
| 04.03.2025 | Беседа с показам презентации о роли лошадей в годы Великой Отечественной войны | 1 | 9 | <https://vk.com/wall-216174695_1153> |  |
| 14.03.2025 | Мастер-класс «Гончарное дело» в МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» | 1 | 14 | <https://vk.com/wall-216174695_1165> |  |
| 11.04.2025 | VIII Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Году Защитника Отечества в России и Году исторического наследия в ХМАО-Югре | 0 | 4 | <https://vk.com/wall-216174695_1317> |  |
| 12.04.2025 | Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025» | 2 | 34 | <https://vk.com/wall-216174695_1286> |  |
| 26.04.2025 | Торжественное открытие XIV открытого конкурса - фестиваля «Пасхальная весна - 2025» | 4 | 12 | <https://vk.com/wall-216174695_1357> |  |
| 27.04.2025 | XIV открытый конкурс - фестиваль «Пасхальная весна - 2025» | 2 | 9 | <https://vk.com/wall-216174695_1358> |  |
| 08.05.2025 | Торжественный концерт, посвященный Дню Победы «Нам не забыть победный май!» | 2 | 14 | <https://vk.com/wall-216174695_1420> |  |
| 30.05.2025 | «Выпускной бал» | 3 | 21 | <https://vk.com/wall-216174695_1491> |  |
| **9.** | **Обогащение предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ по данному направлению** | 01.09.2024-31.05.2025 | Создание материально-технических условий реализации проекта | Обогащение комнаты казачьего быта «Казачий курень» и центров активности по казачеству в группах | 4 | 0 | [ссылка](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/PPRS_po_kazachestvu.doc) |  |
| 12.08.2024-30.08.2024 | Оформление территории дошкольной организации «Казачий дворик» | 1 | 0 | <https://vk.com/wall-216174695_744> |  |

**2.2. Организации-партнеры при реализации инновационного проекта (программы) за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации-партнера | Функции организации-партнера в реализации инновационного проекта (программы) в отчетном периоде\* |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | МБОУ «Приобская СОШ», гп. Приобье | Праздник «День российского казачества  Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской |
| 2. | МБОУ «Сергинская СОШ им. Н.И.Сирина», пос.Сергино | Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025»  Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской  Семинар по теме «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации» |
| 3. | Обь – Иртышское отдельское казачье общество Сибирское войсковое казачье общество | Семинар по теме «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации»  Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025»  Встреча с начальником штаба станицы Ермаковская Осокиным С.В и казаком станицы Чайниковым Э.Л. |
| 4. | Няганьское станичное казачье общество, г. Нягань | Семинар по теме «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации»  Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской  Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025»  Выпускной бал |
| 5. | Местная религиозная организация православный Приход храм праведного Симеона Верхотурского» гп. Приобье. | Семинар по теме «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации»  Праздник «День российского казачества  Экскурсия в Храм праведного Симеона Верхотурского  Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской  Экскурсия в мастерскую Храма праведного Симеона Верхотурского  XIV открытый конкурс - фестиваль «Пасхальная весна - 2025»  Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025» |
| 6. | МБУ КИЦ «КреДо», гп. Приобье | Спектакль «Голубая стрела»  Торжественное открытие XIV открытого конкурса - фестиваля «Пасхальная весна - 2025»  XIV открытый конкурс - фестиваль «Пасхальная весна - 2025»  Открытый районный театральный фестиваль «Поклонимся великим тем годам…»  Торжественный концерт, посвященный Дню Победы «Нам не забыть победный май!» |
| 7. | МБУ «ДК «Овация» | Занятие по ознакомлению детей с гончарным делом |
| 8. | МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение», гп. Приобье | VIII Муниципальный конкурс чтецов и рисунков, посвященный Году Защитника Отечества в России и Году исторического наследия в ХМАО-Югре  Экскурсия и мастер-класс «Подкова»  Сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор-Югра» в рамках районной военно-патриотической акции «Наследие победы» Героев земли Югорской  Районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби - 2025»  Спектакль «Голубая стрела»  Мастер-класс «Гончарное дело» |
| 9. | Военно-ориентированный спортивный клуб «Сталкер» | Экскурсия в военно – ориентированный спортивный клуб «Сталкер» |
| 10. | МКУ «Центр культуры и спорта» гп.Талинка | Районный кадетский Бал «Виват, кадет!» |
| 11. | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Унторский» | Беседа с показам презентации о роли лошадей в годы Великой Отечественной войны |

**2.3. Управление инновационной деятельностью**

***2.3.1. Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности за отчетный период***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта (программы) |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | План мероприятий (дорожная карта)  по реализации деятельности региональной инновационной площадки  «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного и патриотического воспитания в ДОО» | Разработка плана мероприятий является важным этапом для реализации деятельности региональной инновационной площадки. План включает в себя конкретные шаги и действия, направленные на достижение поставленных целей и задач проекта. Нормативный правовой акт используется для регулирования и контроля за процессом реализации данного проекта. |
| 2. | Приказ № 106-ОД от 16.05.2025г. «О внесение изменений в локальные нормативные акты в МБДОУ «ДСОВ «Северяночка»» п.4 пп 4.1.  положения о группе казачьей направленности  «Обские казачата» в МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» | Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности и порядок функционирования данной группы. Нормативный правовой акт применяется для обеспечения эффективности работы группы. |
| 3. | Приказ об открытии групп казачьей направленности в 2024-2025 учебном году | Приказ является официальным документом, который утверждает создание групп казачьей направленности в дошкольной образовательной организации. Данный документ регулирует процесс открытия групп, определяет состав групп, определяет ответственных лиц и их функции.  Нормативный правовой акт применяется для обеспечения законности и порядка в процессе создания и функционирования групп казачьей направленности. |
| 4. | Дополнительная общеразвивающая программа «Юная казачка» | [Дополнительная общеразвивающая программа «Юная казачка» описывает курс подготовки по художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Актуальность программы «Юная казачка» заключается в необходимости в современных условиях через традиции российского казачества воздействовать на умы подрастающего поколения с целью приобщения к культуре народов России. Культура народа несет в себе богатейший воспитательный потенциал, формируя активную жизненную позицию юного гражданина.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_6.html) |
| 5. | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы физической подготовки с элементами рукопашного боя» | [Программа дополнительного образования «Основы физической подготовки с элементами рукопашного боя» физкультурно-спортивной направленности разработана для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет, посещающих группы казачьей направленности. Цель: раскрытие физических возможностей обучающихся, укрепление их физического здоровья через обучение приемам рукопашного боя.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_2.html) |
| 6. | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы строевой подготовки и фланкировка» | [Программа для обучающихся рассчитана на 34 занятия в год, 1 раз в неделю для каждой возрастной группы. Содержание кружковой деятельности «Основы строевой подготовки и фланкировка» направлено на воспитание интереса к традициям казаков, развитие практических умений и навыков владения казачьей шашкой, физических качеств, умение работать в команде, взаимодействовать друг с другом. Кружковая деятельность по Программе изучается в полном объёме на русском языке. Цели Программы: развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального здоровья обучающихся; формирование практических умений и навыков владения шашкой и знаний основ строевой подготовки.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_5.html) |
| 7. | Дополнительная общеразвивающая программа «Эх, казачата!» | [Цель Программы - формирование представлений об истории и культуре российского казачества средствами народного казачьего фольклора.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_10.html) |
| 8. | Дополнительная общеразвивающая программа «ТанцСтар» | Цель - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, духовное и физическое развитие индивидуальных особенностей личности ребенка посредством хореографического искусства. |
| 9. | Дополнительная общеразвивающая программа «Королевская пешечка» | Цель - развитие познавательных и творческих способностей обучающихся посредством обучения игре в шахматы. |

*Все документы, указанные в таблице, размещены на странице «Инновационная деятельность» официального сайта образовательной организации.*

***2.3.2. Система внутрифирменного повышения квалификации педагогических и руководящих работников, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в целом***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория педагогических работников | Уровень образования  (кол-во) | | | Квалификационная категория\*  (кол-во) | | | | | | | | | Повышение квалификации ПК (кол-во) | | | Профессиональная подготовка  (кол-во) | | | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от общего числа педагогических работников  (%) |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | **5** | | | **6** |
|  | высшее | ср. спец. | иное | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| В | П | СД | В | П | СД | В | П | СД |  |  |  |  |  |  |  |
| Заведующий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Заместитель заведующего по ВМР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Педагогические работники (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, педагог дополнительного образования) | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100 |

*\*Условные обозначения:*

*В – высшая квалификационная категория;*

*П – первая квалификационная категория;*

*СД – соответствие занимаемой должности*

**2.4. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности**

***2.4.1. Полученные инновационные продукты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инновационного продукта | Краткое описание инновационного продукта | Ссылка на размещение инновационного продукта в сети Интернет | Рекомендации по практическому использованию в массовой практике | Краткое описание возможных рисков и ограничений (с подробным описанием способов их предотвращения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Лэпбук «Конь-верный друг казака» | Лэпбук представляет собой пособие, предназначенное для изучения традиций, быта и культуры казаков, особое внимание уделяя роли коня в жизни казачьего народа. Лэпбук включает различные информационные блоки, задания и материалы, позволяющие детям познакомиться с историей, образом жизни и культурой казаков, раскрывая значение коня как верного помощника и друга в повседневной жизни, боевой службе и праздниках. | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/lepbuk_kon_vernyy_drug.pdf> | Использование лэпбука на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и краеведению, проведение бесед и обсуждений о жизни казаков и значении коня в их быту; в самостоятельной деятельности ребенка. | Низкий уровень мотивации у участников. Если работа над лэпбуком организована формально, у детей пропадает интерес к процессу познания (способы предотвращения - регулярное включение игровых элементов и соревновательных моментов в работу с материалом).  Недостаточная подготовка педагога. Отсутствие должного понимания структуры и содержания лэпбука может привести к поверхностному изучению материала и снижению эффективности занятия (способы предотвращения - проведение предварительных семинаров и тренингов для педагогов, обеспечивающих понимание особенностей работы с лэпбуком; обучение методике планирования занятий с использованием лэпбука).  Ограничение возрастных рамок. Некорректно подобранные задания могут вызвать трудности у младших дошкольников или наоборот показаться примитивными старшим участникам (способы предотвращения - разработка разноуровневых заданий для разных возрастных категорий, позволяющих каждому ребенку реализовать свои способности и потребности;  индивидуализация заданий и подходов к выполнению заданий исходя из возможностей каждого ребенка). |
| 2. | Комната казачьего быта «Казачий курень» и центры активности по казачеству | Пополнение и обогащение предметами и материалами комнаты быта и центров активности по казачеству | **[ссылка](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/PPRS_po_kazachestvu.doc)** | Использование предметно-пространственной развивающей среды в совместной деятельности с детьми: экскурсии, сюжетно-ролевые игры, занятия | Недостаточная мотивация педагогов и родителей (способы предотвращения - регулярное информирование о значимости комнаты, её влиянии на развитие детей, организация конкурсов и акций, совместная проектная деятельность - как результат создание экспозиций, стилизованных экспонатов).  Финансовые риски, связанные с затратами на приобретение экспонатов, витрин и других материалов (способы предотвращения - привлечение спонсорских средств, грант, благотворительность).  Недостаточная посещаемость и отсутствие интереса со стороны посетителей (родителей (законных представителей), воспитанников, педагогов (способы предотвращения - реклама на официальном сайте организации, в соц.сетях, информирование о значимости посещения комнаты, проведение мероприятий в комнате) |
| 3. | Дополнительная общеразвивающая программа «Юная казачка» | [Дополнительная общеразвивающая программа «Юная казачка» описывает курс подготовки по художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Актуальность программы «Юная казачка» заключается в необходимости в современных условиях через традиции российского казачества воздействовать на умы подрастающего поколения с целью приобщения к культуре народов России. Культура народа несет в себе богатейший воспитательный потенциал, формируя активную жизненную позицию юного гражданина. Цель: формирование интереса к ведению домашнего хозяйства.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_6.html) | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_6.html> | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности (для девочек) | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |
| 4. | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы физической подготовки с элементами рукопашного боя» | [Программа дополнительного образования «Основы физической подготовки с элементами рукопашного боя» физкультурно-спортивной направленности разработана для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет, посещающих группы казачьей направленности. Цель: раскрытие физических возможностей обучающихся, укрепление их физического здоровья через обучение приемам рукопашного боя.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_2.html) | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/rukopashnyy_boy_5-6_let.pdf>  <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/rukopashnyy_boy_6-7_let.pdf> | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности (для мальчиков) | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |
| 5. | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы строевой подготовки и фланкировка» | [Программа для обучающихся рассчитана на 34 занятия в год, 1 раз в неделю для каждой возрастной группы. Содержание кружковой деятельности «Основы строевой подготовки и фланкировка» направлено на воспитание интереса к традициям казаков, развитие практических умений и навыков владения казачьей шашкой, физических качеств, умение работать в команде, взаимодействовать друг с другом. Цели Программы: развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального здоровья обучающихся; формирование практических умений и навыков владения шашкой и знаний основ строевой подготовки.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_5.html) | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_5.html> | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |
| 6. | Дополнительная общеразвивающая программа «Эх, казачата!» | [Цель Программы - формирование представлений об истории и культуре российского казачества средствами народного казачьего фольклора.](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_10.html) | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/dopolnitelnye-zanyatiya/dopolnitelnye-zanyatiya_10.html> | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |
| 7. | Дополнительная общеразвивающая программа «ТанцСтар» | Цель - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, духовное и физическое развитие индивидуальных особенностей личности ребенка посредством хореографического искусства. | [/netcat\_files/userfiles/TANTs-START\_24-25\_gg.pdf](https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/TANTs-START_24-25_gg.pdf) | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |
| 8. | Дополнительная общеразвивающая программа «Королевская пешечка» | Программа является модифицированной дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности. Программа направлена на развитие наглядно-образного мышления, на развитие у детей многих психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/KOROLEVSKAYa_PEShEChKA_2023-2024.pdf> | Реализация программы с детьми группы казачьей направленности | Отсутствие специалиста (способы предотвращения - сетевое взаимодействие, профессиональная переподготовка) |

***2.4.2. Описание текущей актуальности продуктов***

Актуальность инновационных продуктов заключается в том, что созданы условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе казачьей культуры, их традиций и быта. В рамках проекта осуществляется знакомство дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом российских казаков; формируется успешная социализация ребенка и гражданско-патриотическая активность. В ДОО создана обогащённая, насыщенная, мотивирующая на развитие предметно-пространственная среда, которая способствует открытию способностей и талантов у детей дошкольного возраста и самореализации индивидуальности каждого ребенка.

**2.5. Достигнутые внешние эффекты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат | Ожидаемый эффект | Полученный эффект | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Повышение имиджа ДОО | Повышение престижа ДОО | достигнут |  |
| 2. | Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ | Расширение спектра услуг по дополнительному образованию, в том числе с привлечением соцпартнеров | достигнут |  |
| 3. | В реализации опыта задействован коллектив ДОО и широкий круг социальных партнёров городского поселения, района | Системная работа коллектива и сетевое взаимодействие по реализации инновационной деятельности | достигнут |  |

**2.6. Список публикаций за 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. автора/автор, автор-составитель, составитель | Название публикации  (статья, методическая разработка, сборник, методические рекомендации, монография и др.) | Выходные данные:  название журнала / сборника;  место и название издательства (для сборника),  год издания, номер (выпуск) журнала, количество страниц (для сборника), страницы на которых размещена статья (для журнала) | Ссылка\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Рожкова Анна Валерьевна | Презентация «**Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста**  «**День матери-казачки**»» | На сайте Инфоурок | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/svidetelstvo_o_publikatsiyah_Rozhkovoy_A.V..pdf> |
| 2. | Рожкова Анна Валерьевна | Методическая разработка «Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста День матери-казачки» | На сайте Инфоурок | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/svidetelstvo_o_publikatsiyah_Rozhkovoy_A.V..pdf> |
| 3. | Цеге Елена Анатольевна | Авторская разработка «Сибирские казаки в годы ВОВ» | На сайте «Фонд образовательной и научной деятельности 21 века» | <https://fond21veka.ru/publication/12/22/589860/>  <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Publikatsiya_Fond_21_veka_Kazachestvo.pdf> |
| 4. | Курганова Анна Сергеевна | Методическая разработка «Казачьи игры как средство воспитания дошкольников» | Всероссийское издание «Педразвитие» | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/svidetelstvo_o_publikatsiyah_Kurganovoy_A.S..pdf> |
| 5. | Курганова Анна Сергеевна | Методическая разработка «Кто такие казаки» | Всероссийское издание «Педразвитие» | <https://ds-severyanochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/svidetelstvo_o_publikatsiyah_Kurganovoy_A.S..pdf> |
| *\* Раздел, обязательный для заполнения* | | | | |

**2.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной инновационной площадки за 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. выступающего в СМИ / автора материала | Название публикации / сюжета | Выходные данные  (название СМИ, дата публикации (выхода в эфир), номер газеты/журнала | Ссылка\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Корякова Елена Викторовна/  Ирина Пуртова | Детский сад из Югры поборется за звание лучшей казачьей дошкольной организации России | Новостной портал Югра-ньюс.ру, 04.10,2024г. | <https://ugra-news.ru/article/detskiy_sad_iz_yugry_poboretsya_za_zvanie_luchshey_kazachey_doshkolnoy_organizatsii_rossii/> |
| 2. | Фриз Марина Александровна/Алена Михалевич | Детский сад из Югры может стать лучшей казачьей дошкольной организацией России | Окружная телерадиокомпания «Югра», 09.10.2024г. | <https://ugra-tv.ru/news/society/detskiy_sad_iz_yugry_mozhet_stat_luchshey_kazachey_doshkolnoy_organizatsiey_rossii/> |

*\* Раздел, обязательный для заполнения*

**2.8. Транслируемость результатов инновационного проекта (программы), осуществляемого в рамках деятельности региональной инновационной площадки**

***2.8.1. Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)***

| № п/п | Уровень\* | Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Межмуниципальный | «Традиции российского казачества как эффективный ресурс духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации» | 27.03.2025г. | Межмуниципальный семинар-практикум | МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» (дистанционно) |

*\*Институциональный, муниципальный, региональный, федеральный, международный*

***2.8.2. Представление опыта работы региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта (программы) на региональных, федеральных научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)***

| № п/п | Уровень | Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Региональный | Выставка «Методическая служба - эффективная форма непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов Октябрьского района» в рамках августовского совещания педагогических работников Октябрьского района | 30.08.2024 | Выставка | пгт.Октябрьское |
| IX районные (открытые) Кирилло- Мефодиевские чтения (Исследовательская работа «Сибирские казаки в годы Великой Отечественной войны») | Апрель 2025 | Исследовательская работа | Октябрьский район |

**2.9. Анализ результатов реализации инновационного проекта (программы)**

В результате инновационной деятельности по теме РИП получены положительные результаты развития:

Реализуется программа духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в рамках образовательной программы дошкольного образования.

Реализуются программы дополнительного образования по художественно-эстетическому и физическому направлениям.

Освоение дошкольниками основ духовно-нравственной культуры через традиции и культуру российского казачества.

Положительная динамика по результатам мониторинга обучающихся по духовно-нравственному воспитанию.

Формирование целостной образовательной среды по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников.

Расширение участия общественных организаций, социальных партнёров в решении задач духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников.

**2.10. Выявленные затруднения и проблемы, возникшие в процессе осуществления инновационной деятельности и пути их решения (формы, способы)**

Не выявлены.

**2.11. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы), достигнутых за отчетный период**

1. Организация круглых столов с участием представителей общественных организаций, занимающихся вопросами казачества и педагогических работников ДОО.
2. Участие в конференциях и форумах, посвященных вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
3. Разработка методических рекомендаций по использованию традиций российского казачества в воспитательной работе с детьми дошкольного возраста.
4. Создание информационно-образовательного портала, посвященного традициям российского казачества и их применению в воспитании детей.
5. Подготовка видеоматериалов по тематике проекта.
6. Включение тем, связанных с традициями казачества в персонализированные программы по наставничеству для педагогов дошкольного образования.
7. Публикация статей и материалов по теме проекта в специализированных изданиях и на Интернет - ресурсах.

**III. Задачи, план мероприятий по реализации инновационного проекта (программы)**

**на 2025-2026 учебный год\***

- осуществлять воспитательно-образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста на основе историко-культурных традиций российского казачества;

- открыть группу казачьей направленности;

- обогащать и пополнять учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;

- повышать педагогическую компетентность сотрудников и родителей воспитанников по вопросам внедрения и реализации программ казачьей направленности, создания и функционирования на базе ДОО групп казачьей направленности;

- осуществлять тесное сотрудничество дошкольной образовательной организации с Обь – Иртышским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества и другими социальными партнёрами;

- транслировать опыт работы по созданию условий духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе казачьей культуры, их традиций и быта на региональном уровне.

**Изображение выглядит как текст, круг, Шрифт

Автоматически созданное описание**

Заведующий МБДОУ

«ДСОВ «Северяночка» Е.В.Корякова